EDITAL DE

## CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018

O  PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MARCOS torna público aos interessados que, de acordo de com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e no que couber a Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, encontra-se aberta a licitação, sob a modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL para o REGISTRO DE PREÇOS, e que, em 28 DE MAIO DE 2018, ÀS 09 HORAS, na Sala de Licitações, junto ao Centro Administrativo Municipal, situado na Avenida Venâncio Aires, 720, Centro, São Marcos - RS, a Comissão de Licitações estará recebendo documentação e propostas para a licitação em destaque, autorizada pelo processo de nº 408/2018.

Maiores informações encontram-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de São Marcos, pelo telefone 054 32919900 ou pelo site www.saomarcos.rs.gov.br.

1 – OBJETO

Contratação de empresa para execução de serviços para pavimentação asfáltica, conforme planilha de valores em anexo, compreendendo os serviços de:

    - REGISTRO DE PREÇOS de fornecimento, execução e transporte (até o local da obra projetada) de CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE na faixa “B” DAER/RS, conforme especificação Norma Técnica 16/91, para obras de pavimentação e repavimentação no Município, na forma de empreitada por preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra. Total de 2.400,00 toneladas.

    - REGISTRO DE PREÇOS de imprimação com CM-30, incluso fornecimento, execução, transporte (até o local da obra projetada) e utilização de vassoura mecânica com largura útil de varrimento de 2,44m, para obras de pavimentação e repavimentação no município, na forma de empreitada por preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra. Total de 20.000,00 m².

    - REGISTRO DE PREÇOS de pintura de ligação com RR-1C, incluso fornecimento, execução, transporte (até o local da obra projetada), para obras de pavimentação e repavimentação no município, na forma de empreitada por preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra. Total de 20.000,00 m².

1.2 – As quantidades possíveis de serem adquiridas são aquelas informadas no ANEXO I, deste edital.

1.3 – Os quantitativos indicados no ANEXO I deste edital são meramente estimados, não acarretando qualquer obrigação quanto a sua aquisição por parte desta municipalidade.

1.4 – As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas em “Nota de Empenho”.

1.5 – A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar aquisição, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

1.6 – Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata.

1.7 – Este registro de preços poderá ser usado somente pelas Secretarias Municipais do Município de São Marcos, RS.

1.8 – Se houver obras a serem executadas com Verba Federal, a Administração fará uso deste Registro de Preços para aquisição dos Produtos caso necessário.

I – Caso for realizada a aquisição com recurso Federal, o pagamento ficará condicionado à liberação dos valores pela Caixa ou órgão competente.

1.9 – Tudo deverá ser executado nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

2 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

2.1 – Na data e hora fixadas neste Edital, as empresas interessadas, deverão entregar junto ao Centro Administrativo Municipal, na sala de licitações, dois (2) envelopes referentes a DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA e PROPOSTAS, com as seguintes indicações externas:

ENVELOPE Nº 01

AO MUNICÍPIO DESÃO MARCOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018

DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA

PROPONENTE (NOME DA EMPRESA)

DATA E HORA DA ABERTURA

ENVELOPE Nº 02

AO MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018

ENVELOPE DE PROPOSTA

PROPONENTE (NOME DA EMPRESA)

DATA E HORA DE ABERTURA

2.2 – Após a avaliação dos documentos inclusos no envelope nº 01, pela Comissão de Licitação, não havendo, ou resolvidas as impugnações, serão abertas as propostas constantes no envelope nº 02.

2.3 – O Credenciamento do representante da licitante, que não seja sócio-gerente ou diretor da empresa, far-se-á mediante a apresentação da Carta de Credenciamento (Anexo II), e/ou instrumento público ou particular emitido pelo representante legal da empresa com poderes para tal. O Credenciamento será necessário somente para as empresas licitantes que se fizerem presentes no momento de abertura dos envelopes referentes a este certame licitatório. Será admitido apenas um representante por empresa, o qual deverá estar munido de Cédula de Identidade.

a – O credenciamento não é requisito de habilitação, serve somente para que o representante legal tenha poderes legais para se manifestar em nome do licitante.

3 - DA HABILITAÇÃO

3.1 – As empresas interessadas em participar desta Concorrência Pública, deverão apresentar dentro do ENVELOPE Nº. 01, os seguintes documentos para habilitação:

I – Habilitação Jurídica:

a – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhado de prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, em vigor.

a.1 – A licitante poderá apresentar a versão consolidada do documento solicitado na alínea “a” inciso “I”, devendo o mesmo vir acompanhado de todas as alterações posteriores, caso houver.

a.2 – Somente serão habilitadas as licitantes que apresentarem, além de toda a documentação exigida, ramo pertinente ao objeto desta licitação no seu objeto social (Ato Constitutivo).

II – Habilitação Fiscal:

a – Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, em vigor.

b – Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor.

c – Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação tributária do Município expedidor da empresa que ora se habilita para este certame. As Certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data de expedição não superior a 6 (seis) meses.

d - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do Município de São Marcos, em vigor,”. Caso algum licitante não consiga obter a Certidão através do site do Município, poderá solicitá-la diretamente na Secretaria da Fazenda, Departamento de Tributação;

e – Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, em vigor, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

III – Regularidade Trabalhista

a) Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme determinação da Lei Federal n.º 12.440/2011, em vigor.

IV – Qualificação Econômico-Financeira:

a – Certidão Negativa de Falência e Concordata, em vigor, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. As certidões, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter a data de expedição não superior a 30 (trinta) dias.

b - Balanço Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício, juntamente com o Termo de Abertura e Encerramento, exigíveis na forma da lei, devendo ser cópia autenticada do Livro Diário devidamente registrado no órgão competente (Junta Comercial no caso de sociedade empresária, inclusive os documentos contábeis gerados pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped, os quais deverão estar acompanhados do Termo de Autenticação com identificação do Autenticador, e Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas no caso de sociedade simples), assinados pelo Contabilista e pelo Titular ou Representante legal da empresa. As assinaturas deverão estar devidamente identificadas.

c - A análise da boa situação financeira da empresa far-se-á com base nos indicadores a seguir relacionados:

| Execução de obras e serviços de engenharia |  |
| --- | --- |
| LC = AC igual ou superior a 1 PC |  |
| LG = AC + ANC igual ou superior a 1 PC + PNC |  |
| Legenda: LC = Liquidez Corrente AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante LG = Liquidez Geral | ANC = Ativo Não Circulante PNC = Passivo Não Circulante |
| Classificação final das empresas As empresas que apresentarem os dois indicadores, iguais ou superiores aos estabelecidos neste item, obterão a classificação econômico-financeira, as que não obtiverem, serão inabilitadas. |  |

V – Qualificação Técnica:

a - Registro e/ou Certificado de inscrição na entidade profissional competente, em nome da licitante, em vigor. (se não constar no CRF).

b - Comprovação de aptidão por meio de, no mínimo, 2 (dois) atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com registro em nome do profissional técnico de nível superior, pelo qual tenha sido contratado para a execução de obra similar ao objeto do presente certame, sendo que este atestado deverá ser de obra já concluída. O atestado deverá estar devidamente registrado na entidade profissional competente, em conformidade com o artigo 30, inciso II, parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93. No atestado deverá constar discriminadamente os serviços componentes da obra, em particular a parcela de maior relevância aqui citada. Os itens poderão estar em um único atestado ou divididos em mais atestados. Os itens de maior relevância técnica da obra licitada são:

- “Execução de pavimentação asfáltica com CBUQ em via pública.”

b.1 – A licitante deverá comprovar que o referido profissional detentor do atestado técnico, pertence ao seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes. Em se tratando de empregado, através de cópia reprográfica autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou Contrato particular de prestação de serviços em vigor, ou Termo de Compromisso (Anexo VI) e, no caso de sócio da empresa, será confirmado através do Ato Constitutivo e/ou Contrato Social apresentado.

b.2 – O Responsável Técnico deverá ser o profissional detentor do Atestado de Capacidade Técnica, apresentado.

b.3 – No caso da apresentação do Termo de Compromisso (Anexo VI), em atendimento ao item atestado de capacidade técnica, o mesmo deverá estar assinado pelo Representante legal da empresa e pelo profissional indicado. As assinaturas deverão estar devidamente identificadas.

c – Licença de Operação (LO), para a atividade de Usina de Asfalto e Concreto Asfáltico a Quente, expedida pela FEPAM, ou, outra entidade competente, em vigor.

Obs. 1. No caso da licença estar vencida, deverá a licitante, anexar à LO vencida:

c.1) a solicitação de renovação da mesma junto à FEPAM, devidamente protocolada, no prazo estabelecido na RESOLUÇÃO DO CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 2007, art. 18, § 4º; ou,

c.2) Declaração Online de Prorrogação de LO, em vigor.

Obs. 2. No caso de dúvidas, poderá ser realizada Diligência para esclarecimentos.

VI – Declarações

a – Declaração da licitante, de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade, (modelo anexo III), sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder Público, conforme prescreve o § 2º., Art. 32, da Lei 8.666/93 e Oficio Circular 040/94 – GEP, assinada por representante(s) legal(is) da empresa.

b – Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, (modelo anexo IV), assinada por representante(s) legal(is) da empresa.

c - Declaração de que a empresa não possui servidor público da ativa, empregado da empresa pública ou de sociedade de economia mista. (Modelo Anexo X).

3.2 – Da Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte, bem como a Cooperativa:

I – As empresas, bem como as cooperativas que pretendam se utilizar dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e posteriores alterações, deverão apresentar, no momento do CREDENCIAMENTO, declaração, de que se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, (modelo anexo V), além de todos os documentos previstos no Item 3.1 deste edital.

a) – Se a microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa não apresentar “Declaração de que se enquadra em empresa de Pequeno Porte, Micro Empresa ou Cooperativa”, (modelo anexo V), não terá os privilégios estabelecidos pela Lei Complementar 123/2006 e posteriores alterações.

b) – A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, tais como: INSS, FGTS, RECEITA FEDERAL, RECEITA ESTADUAL, RECEITA MUNICIPAL, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pela licitante durante o transcurso do respectivo prazo. A não regularização da documentação, no prazo, implicará na decadência do direito à contratação.

c) – A microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, deverá apresentar todos os documentos elencados no Item 3.1 no momento da fase de habilitação, ainda que apresentem alguma restrição. Se não apresentar qualquer um dos documentos fiscais, tais como: INSS, FGTS, RECEITA FEDERAL, RECEITA ESTADUAL E RECEITA MUNICIPAL, mesmo com restrições, a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, será automaticamente inabilitada.

3.3 – As empresas cadastradas neste município, poderão apresentar o Certificado de Registro ao Fornecedor (CRF) em vigor, em substituição aos documentos solicitados nos Incisos I, II, III e IV do item 3.1 - Habilitação deste edital. No caso de documentos com prazo de validade vencido, a licitante deverá anexar junto ao CRF os documentos em vigor.

3.4 – Das cópias e autenticação dos Documentos

I – Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficos deverão estar autenticados, exceto os emitidos via internet. A autenticação dos documentos poderá ser feita por servidor municipal.

II – Não serão feitas cópias de documentos na prefeitura.

3.5 – Da apresentação dos documentos

Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação devem:

I – Estar em nome da matriz se a licitante for a matriz.

II – Estar todos em nome da filial se a licitante for filial, salvo aqueles documentos que são legalmente válidos tanto para matriz como para filial.

III – Deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente, se a licitante for a matriz e prestadora dos serviços for a filial.

3.6 – Do consórcio

Não é permitido Consórcio entre empresas.

3.7 – Inabilitação

Serão inabilitadas a(s) empresa(s) que não atender(em) a(s) exigência(s) de habilitação contidas neste edital ou as que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente.

4 – DA PROPOSTA DE PREÇO

4.1 - As propostas deverão ser apresentadas no ENVELOPE Nº 02, em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada com a razão social da licitante e assinada por representante legal com poderes para representar a empresa.

4.2 – A proposta deverá obrigatoriamente conter a cotação de todos os itens, preço unitário e total, constantes na Planilha de Orçamento, expressos em moeda corrente nacional (Real), observando-se a ordem cronológica dos itens e especificações, sem qualquer alteração quanto à ordem e característica, sob pena de desclassificação da proposta.

4.3 - Havendo divergência entre o valor total e o unitário de cada item, prevalecerá o valor unitário.

4.4 - Por se tratar de julgamento global, ou seja, uma única licitante vencedora para a presente licitação, a licitante deverá cotar a totalidade dos itens constantes na Planilha Orçamentária, sob pena de desclassificação da proposta.

4.5 - Nos preços propostos serão considerados todos os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, materiais, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os produtos, objeto desta licitação.

4.6 - Entendem-se por encargos referentes à proposta os tributos (impostos, taxas), contribuições fiscais e parafiscais, emolumentos, os instituídos por leis sociais, administração, lucros, máquinas e ferramental, transporte de material, de pessoal, estada, hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste edital.

4.7 - Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a contratação, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou à má interpretação por parte da licitante.

4.8 - A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da data de abertura dos envelopes propostas. Caso a licitante não informar, será considerada automaticamente a validade de 60 dias.

4.9 - Será desclassificada a proposta que:

a) desconsiderar, alterar, suprir ou adicionar algum item ou subitem da Planilha de Orçamento Global.

b) apresentar preço unitário ou preço global superior àqueles constantes da Planilha Orçamentária elaborada pelo Município;

c) apresentar proposta com característica e/ou quantidade diferente da fixada na Planilha Orçamentária elaborada pelo Município;

d) estiver em desacordo com as exigências do presente edital e da lei pertinente às licitações.

4.10 - Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste edital, tampouco as propostas que contiverem apenas o oferecimento de redução sobre a proposta de menor preço.

5 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

5.1 – No julgamento observar-se-á o disposto nos art. 43 e art. 44 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e no que couber a Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações.

5.2 – O julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL

I - Em cumprimento ao disposto no inciso X do artigo 40 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações será considerado:

- PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO aceitável para cada item/subitem o valor definido na Planilha de Quantitativos e Orçamentos, anexo deste edital;

b) PREÇO MÁXIMO TOTAL aceitável do CBQU, já incluso o BDI será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por tonelada.

c) PREÇO MÁXIMO TOTAL aceitável dos serviços de imprimação, já incluso o BDI será de R$ 5,00 (cinco reais) por m².

d) PREÇO MÁXIMO TOTAL aceitável de serviço de pintura de ligação com RR-1C, já incluso o BDI, será de R$ 1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos) por m².

5.3 – Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 3.2 deste edital.

I – Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.

II – A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

5.4 – Ocorrendo o empate, na forma do item 5.3, proceder-se-á da seguinte forma:

I – A microempresa e a empresa de pequeno porte bem como a cooperativa beneficiada pela Lei Complementar nº 123/06 e posteriores alterações, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de até 2 (dois) dias úteis após convocação, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada de menor preço, situação em que poderá ser adjudicado em seu favor o objeto licitado.

II – Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma do inciso I deste item, não apresentar nova proposta, inferior a de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do inciso I do item 5.3 deste edital, para a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista.

III – Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.

5.5 – Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer às exigências do item 5.4 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

5.6 – O disposto nos itens 5.3 ao 5.5, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça às exigências do item 3.2 deste edital).

5.7 – As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos.

5.8 - Os quantitativos constantes na Planilha Orçamentária do Município foram estimados para fins de julgamento e empenho. Por se tratar de contrato a preços unitários, não há compromisso do Município em atingir seus valores.

6 – DA HOMOLOGAÇÃO

6.1 – Após a organização e exame do processo licitatório, se nenhuma irregularidade for verificada, será o objeto licitado homologado à empresa autora da proposta mais vantajosa, de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo que os preços serão registrados no Sistema de Registro de Preços na Diretoria de Compras, da Secretaria Municipal de Administração e Governo.

6.2 – A aquisição do produto com o fornecedor que tem o menor preço registrado será autorizada pela Prefeitura, por intermédio de emissão de Nota de Emprenho, sempre que houver necessidade de aquisição.

7 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As Especificações Técnicas a seguir descrevem de maneira detalhada as normas técnicas, materiais e métodos executivos dos serviços pavimentação. Procurará dar aos executores da obra um balizamento nos serviços propostos e consequentemente nas suas formulações financeiras para o processo licitatório de registro de preços: CBUQ – fornecimento, transporte e execução.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) – FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

Definição: É uma mistura flexível, composta de agregado mineral graúdo, agregado mineral fino e cimento asfáltico. São processados em usina dosadora adequada, espalhados e comprimidos a quente. Para execução de camadas de regularização, seja com motoniveladoras como com acabadoras autopropelida, devemos usar a faixa “A” da Especificação Técnica do DAER/RS.

Para a execução da camada de capa asfáltica o usual e recomendável e a adoção da faixa “B” da mesma Especificação.

Procedimento de execução: Para iniciar a produção do CBUQ deve se averiguar que tanto na área da usina como no trecho onde será espalhada a mistura, não há previsão de chuva imediata. O cimento asfáltico deverá estar a 150°C e os agregados o mais seco possível. Após a usinagem a massa asfáltica é transportada para a pista por caminhões basculantes e descarregada numa vibro-acabadora autopropelida. As vibro-acabadoras devem possuir dispositivos que controlem o espalhamento da camada solta de maneira a garantirem as condições geométricas da seção transversal, greide e espessura compactada de projeto. Para a compactação da massa são utilizados rolos tandem de aço e rolo pneumáticos com dispositivos que permitam a variação simultânea de pressão em todos os pneus. A rolagem compreende três etapas: a rolagem inicial com o rolo tandem que serve para acomodar a massa, a rolagem intermediária com rolo pneumático que compacta a mistura e a rolagem final com novamente o rolo tandem que dá o acabamento, corrigindo 2 irregularidades. O trafego deverá ser liberado só após o resfriamento total do revestimento. Em situações extremas onde é necessária a liberação do trafego podemos resfriar a camada com agua. Em locais de grande torção é conveniente aplicarmos areia sobre o pavimento novo, para reduzirmos o arraste dos pneus.

Equipamento utilizado: Os equipamentos utilizados são: usina para produção de massa asfáltica, vibro acabadora de asfalto, rolo de aço tipo tandem, rolo pneumático e caminhões.

Controle tecnológico: Os agregados deverão ter pelo menos duas de suas faces britadas e serem limpos, isentos de substancias deletérias e matéria orgânica e constituídos de fragmentos sãos e duráveis. Durante a realização dos trabalhos deve-se controlar: a qualidade do material betuminoso, a qualidade dos agregados, quantidade de ligante na mistura, a graduação da composição dos agregados, a temperatura em diversas etapas do processo, as características Marshall da mistura, compactação, espessura, larguras e acabamento da superfície.

Medição: O concreto betuminoso usinado a quente será medido em toneladas (T).

TRANSPORTE DO CBUQ

A massa asfáltica deverá ser transportada por caminhões basculantes com caçambas metálicas, lisas e lubrificadas para evitar à aderência da mistura a chapa. No transporte da massa, a mesma deverá ser coberta por uma lona para reduzir a perda de caloria durante o trajeto e na espera pela aplicação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Para execução das obras, deverão ser observadas as Especificações Técnicas estabelecidas pela Secretaria de Serviços Públicos e Urbanos.

a) MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

A empresa deverá disponibilizar equipamentos próprios ou locados necessários para o bom andamento dos serviços.

b) SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E DESVIOS

A empreiteira, antes de qualquer atividade deverá sinalizar que está sendo executada obra, tanto no que se refere ao bloqueio das pistas para permitir a execução dos serviços como na proteção de pedestres e operários.

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

a) O Município convocará a empresa vencedora do Registro de Preços, para dar início aos serviços de pavimentação e repavimentação, indicando local, e encaminhando memorial descritivo, planilha orçamentária e demais dados técnicos para execução.

b) Será realizado contrato específico para cada obra a ser executada, utilizando-se como modelo a Minuta de Contrato (anexo VIII).

c) A empresa vencedora deverá executar os serviços de pavimentação e repavimentação utilizando-se de produtos nas condições abaixo citadas:

c.1) Entregar CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com ensaios e laudos de qualidade na faixa “B” DAER/RS em conformidade com a Norma Técnica 16/91.

c.2) A empresa vencedora deverá ter Unidade de Laboratório junto à usina para fazer controle tecnológico do produto.

c.3) A empresa vencedora deverá ter Unidade de balança junto à usina para pesagem de cada carga emitindo comprovante do peso da carga.

LIMPEZA FINAL

Antes da entrega final da obra, a área onde executado o trabalho e seu entorno deverão ser integralmente limpos pela executora dos serviços, devendo ser retirado todo e qualquer material e/ou resíduos de obra e outros que estiverem no local da mesma.

8 - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência da Ata é de 12 meses, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo.

9 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante ou de contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) manter comportamento inadequado durante a sessão: afastamento do certame e/ou suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos;

b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos e/ou multa de 10% sobre o valor do contrato;

c) executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

d) executar os serviços com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias, após os quais será considerado como inexecução dos serviços: multa diária de 0,7% sobre o montante não adimplido da solicitação;

e) inexecução parcial do objeto do edital: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos e/ou multa de 10% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido da solicitação;

f) inexecução total dos serviços: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos e/ou multa de 15% sobre o valor atualizado do contrato;

g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução dos serviços: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 anos e/ou multa de 15 % sobre o valor atualizado do contrato;

h) Fazer Declaração falsa ou entregar documentação falsa à Comissão: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 anos.

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso e poderão ser descontadas dos pagamentos que a contratada tenha a receber.

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 – Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes da interpretação do Edital, deverão ser solicitadas ao Município de São Marcos, Diretoria de Compras, pelo fone (54) 32919900.

10.2 – Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste Edital e seus anexos, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da presente licitação.

10.3 – Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente subsequentes aos ora fixados.

10.4 – A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital e seus anexos, bem como, das normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação.

10.5 – De todas as reuniões de abertura dos envelopes lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se mencionará tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pela Comissão de Licitações e pelos representantes credenciados presentes.

10.6 - Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, caput e § 1º, da Lei n.º 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório (tanto como membros da diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º, inciso III, da Lei n.º 8.666/93.

10.7 – A Administração poderá revogar a licitação por interesse pública, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar.

10.8 – Para aquisição do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta das dotações que se fizerem necessárias às compras.

10.9 – O envelope de propostas desta licitação que não for aberto ficará em poder da Comissão de Licitações pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

10.10 – Em conformidade com o artigo 4º da Lei 8.666/93, qualquer cidadão poderá acompanhar o desenvolvimento da Sessão Pública, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

10.11 – De acordo com o art. 331 do Código Penal: “Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Pena: detenção, de seis meses a dois anos, ou multa”.

10.12 – Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo I - Quantidade máxima possível de contratação.

Anexo II - Modelo de Credenciamento

Anexo III - Modelo de declaração de Idoneidade

Anexo IV - Modelo de declaração de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII do CF

Anexo V - Mod. Dec. De microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa

Anexo VI - Termo de Compromisso

Anexo VII - Minuta da Ata.

Anexo VIII - Minuta de Contrato.

Anexo IX - Planilha Orçamentária.

Anexo X – Declaração de inexistência de servidor ativo na quadro societário da empresa.

São Marcos, 20 de abril de 2018.

Evandro Carlos Kuwer

Prefeito Municipal

Aprovado:

Assessoria Jurídica

ANEXO I

REGISTRO DE PREÇOS

QUANTIDADE MÁXIMA POSSÍVEL DE AQUISIÇÃO

| Item | Descrição | Quantidade máxima possível de ser adquirida |
| --- | --- | --- |
| 001 | REGISTRO DE PREÇOS de fornecimento, execução e transporte (até o local da obra projetada) de CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE na faixa “B” DAER/RS, conforme especificação Norma Técnica 16/91, para obras de pavimentação e repavimentação no Município, na forma de empreitada por preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra. Total de 2.400 toneladas. | 2.400 toneladas. |
| 002 | REGISTRO DE PREÇOS de imprimação com CM-30, incluso fornecimento, execução, transporte (até o local da obra projetada) e utilização de vassoura mecânica com largura útil de varrimento de 2,44m, para obras de pavimentação e repavimentação no município, na forma de empreitada por preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra. Total de 20.000 m². | 20.000 m2 |
| 003 | REGISTRO DE PREÇOS de pintura de ligação com RR-1C, incluso fornecimento, execução, transporte (até o local da obra projetada), para obras de pavimentação e repavimentação no município, na forma de empreitada por preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra. Total de 20.000,00 m². | 20.000 m2 |

ANEXO II

MODELO

FORA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

MODELO DE CREDENCIAMENTO

A empresa ......, inscrita no CNPJ sob o nº ........, estabelecida na Rua ......, nº ....., Bairro ....., na cidade de ........, através do presente, credenciamos o Sr. ...., brasileiro (estado civil), inscrito no CPF sob o nº ......, carteira de identidade nº ......., residente e domiciliado na Rua ....., nº ......, Bairro ......, na cidade de ......, a participar da licitação instaurada pelo Município de São Marcos, na modalidade de Concorrência Pública, sob o nº ......../2018, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular propostas, assinar documentos, solicitar e recusar prazo recursal, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

de                          de 2018

Assinatura representante legal

Nome representante legal

ANEXO III

##### MODELO

DENTRO DO ENVELOPE 001 (HABILITAÇÃO)

À Comissão de Licitações

Declaração de Idoneidade

A empresa ......, inscrita no CNPJ sob o nº ......., estabelecida na Rua ......., nº ....., Bairro ....., na cidade de ......, através do seu Representante legal Sr. .........., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº ........, carteira de identidade nº ........., residente e domiciliado na Rua ......, nº ....., Bairro ....., na cidade de ......, DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

________________, em ______ de __________________ de 2018.

Assinatura representante legal

Nome representante legal

ANEXO IV

MODELO

DENTRO DO ENVELOPE 001 (HABILITAÇÃO)

DECLARAÇÃO

A empresa ..........., inscrita no CNPJ sob o nº ....., estabelecida na Rua ...., nº ....., Bairro ....., na cidade de ......., declara para os fins de direito, na qualidade de licitante que em cumprimento ao inc. XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

________________________,em________de___________________de 2018

Assinatura representante legal

Nome representante legal

ANEXO V

MODELO

DENTRO DO ENVELOPE Nº 001 – HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

A empresa ...... inscrita no CNPJ sob o nº ......., estabelecida na Rua ......., nº ...., Bairro ....., na cidade de ......., através do seu Representante legal Sr. ........., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº ........, carteira de identidade nº ........., residente e domiciliado na Rua ....., nº ....., Bairro ....., na cidade de ......., DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

(   ) – MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

(   ) – EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

(    ) – COOPERATIVA, conforme disposto nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

,      de                          de 2018

Assinatura representante legal

Nome representante legal

ANEXO VI

DENTRO DE ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

Comissão de Licitações

Prefeitura de São Marcos, RS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ...../2018

##### TERMO DE COMPROMISSO

A empresa...... estabelecida ....... inscrita no CNPJ nº......., através do seu Representante legal Sr..........inscrito no CPF nº........RG nº.........e Responsável Técnico Engenheiro Sr……. inscrito no CPF nº........RG nº…….CREA nº………. DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório, sob a modalidade Concorrência Pública Nº ......./2018, que objetiva: 1) REGISTRO DE PREÇOS de fornecimento, execução e transporte (até o local da obra projetada) de CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE na faixa “B” DAER/RS, conforme especificação Norma Técnica 16/91, para obras de pavimentação e repavimentação no Município, na forma de empreitada por preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra, 2) REGISTRO DE PREÇOS de  imprimação com CM-30, incluso fornecimento, execução, transporte (até o local da obra projetada) e utilização de vassoura mecânica com largura útil de varrimento de 2,44m, para obras de pavimentação e repavimentação no município, na forma de empreitada por preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra, 3) REGISTRO DE PREÇOS  de pintura de ligação com RR-1C, incluso fornecimento, execução, transporte (até o local da obra projetada), para obras de pavimentação e repavimentação no município, na forma de empreitada por preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra, sendo que tudo será executado conforme Projetos e Especificações, Memoriais Descritivos e Minuta de Contrato, e em cumprimento ao subitem 3.1 da habilitação, inciso V, aliena “b.1” do instrumento convocatório, que o responsável técnico detentor do atestado de capacidade técnica será o responsável em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituído, salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do Município, apresentando para tal fim o acervo do novo técnico a ser incluído, que deverá ser igual ou superior ao do anterior, bem como as demais comprovações.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente compromisso.

_______________________________, em ___ de _________________ de 2018.

_____________________________	     _______________________________

| Assinatura do | Assinatura do |
| --- | --- |
| Representante legal da empresa | Profissional responsável técnico |

ANEXO VII

MINUTA DA ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº ...., QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS E ..., NOS TERMOS E CONDIÇÕES A SEGUIR ESTABELECIDAS.

O MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 88.818.299/0001-37, estabelecida na Av. Venâncio Aires, nº 720, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal - RS, doravante denominado MUNICÍPIO e a empresa ......, inscrita no CNPJ sob o nº ....., estabelecida na Rua ....., nº ....., Bairro ....., na cidade de ......, neste ato representada pelo Sr. ....., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº ......, carteira de identidade nº ......, residente e domiciliado na Rua ....., nº ......, Bairro ....., na cidade de ......, doravante denominada COMPROMITENTE FORNECEDORA, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado da Concorrência Pública n.º 001/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente ATA tem por objeto e finalidade o Registro de Preços para a contratação eventual de empresa fornecimento, execução e transporte (até o local da obra projetada) de CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE na faixa “B” DAER/RS, conforme especificação Norma Técnica 16/91, para obras de pavimentação e repavimentação no Município, na forma de empreitada por preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra.

A presente ata tem por objeto e finalidade o REGISTRO DE PREÇOS para a contratação eventual de empresa para imprimação com CM-30, incluso fornecimento, execução, transporte (até o local da obra projetada) e utilização de vassoura mecânica com largura útil de varrimento de 2,44m, para obras de pavimentação e repavimentação no município, na forma de empreitada por preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra.

A presente ata tem por objeto e finalidade o  REGISTRO DE PREÇOS para a contratação eventual de empresa para pintura de ligação com RR-1C, incluso fornecimento, execução, transporte (até o local da obra projetada), para obras de pavimentação e repavimentação no município, na forma de empreitada por preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra.

I - Quantidades máximas possíveis para aquisição:

| Item | Descrição | Quantidade máxima possível de ser adquirida |
| --- | --- | --- |
| 001 | REGISTRO DE PREÇOS de fornecimento, execução e transporte (até o local da obra projetada) de CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE na faixa “B” DAER/RS, conforme especificação Norma Técnica 16/91, para obras de pavimentação e repavimentação no Município, na forma de empreitada por preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra. Total de 2.400 toneladas. | 2.400 toneladas. |
| 002 | REGISTRO DE PREÇOS de imprimação com CM-30, incluso fornecimento, execução, transporte (até o local da obra projetada) e utilização de vassoura mecânica com largura útil de varrimento de 2,44m, para obras de pavimentação e repavimentação no município, na forma de empreitada por preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra. Total de 20.000 m². | 20.000 m2 |
| 003 | REGISTRO DE PREÇOS de pintura de ligação com RR-1C, incluso fornecimento, execução, transporte (até o local da obra projetada), para obras de pavimentação e repavimentação no município, na forma de empreitada por preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra. Total de 20.000,00 m². | 20.000 m2 |

I – Os quantitativos indicados são meramente estimados, não acarretando qualquer obrigação quanto a sua aquisição por parte desta municipalidade.

III – As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas em “Nota de Empenho”.

IV – A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar aquisição, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

V – Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata.

VI – O asfalto (C.B.U.Q. Concreto Betuminoso Usinado a Quente), poderá ser adquirido por esta municipalidade, por qualquer das Secretarias, para uso de diversos fins a que se destina o produto.

VII – Este registro de preços poderá ser usado somente pelas Secretarias Municipais do Município de São Marcos, RS.

VIII – Se houver obras a serem executadas com Verba Federal, a Administração fará uso deste Registro de Preços para aquisição dos Produtos caso necessário.

a) Caso for realizada a aquisição com recurso Federal, o pagamento ficará condicionado à liberação dos valores pela Caixa ou órgão competente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As Especificações Técnicas a seguir descrevem de maneira detalhada as normas técnicas, materiais e métodos executivos dos serviços pavimentação. Procurará dar aos executores da obra um balizamento nos serviços propostos e consequentemente nas suas formulações financeiras para o processo licitatório de registro de preços: CBUQ – fornecimento, transporte e execução.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) – FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

Definição: É uma mistura flexível, composta de agregado mineral graúdo, agregado mineral fino e cimento asfáltico. São processados em usina dosadora adequada, espalhados e comprimidos a quente. Para execução de camadas de regularização, seja com motoniveladoras como com acabadoras autopropelida, devemos usar a faixa “A” da Especificação Técnica do DAER/RS.

Para a execução da camada de capa asfáltica o usual e recomendável e a adoção da faixa “B” da mesma Especificação.

Procedimento de execução: Para iniciar a produção do CBUQ deve se averiguar que tanto na área da usina como no trecho onde será espalhada a mistura, não há previsão de chuva imediata. O cimento asfáltico deverá estar a 150°C e os agregados o mais seco possível. Após a usinagem a massa asfáltica é transportada para a pista por caminhões basculantes e descarregada numa vibro-acabadora autopropelida. As vibro-acabadoras devem possuir dispositivos que controlem o espalhamento da camada solta de maneira a garantirem as condições geométricas da seção transversal, greide e espessura compactada de projeto. Para a compactação da massa são utilizados rolos tandem de aço e rolo pneumáticos com dispositivos que permitam a variação simultânea de pressão em todos os pneus. A rolagem compreende três etapas: a rolagem inicial com o rolo tandem que serve para acomodar a massa, a rolagem intermediária com rolo pneumático que compacta a mistura e a rolagem final com novamente o rolo tandem que dá o acabamento, corrigindo 2 irregularidades. O trafego deverá ser liberado só após o resfriamento total do revestimento. Em situações extremas onde é necessária a liberação do trafego podemos resfriar a camada com agua. Em locais de grande torção é conveniente aplicarmos areia sobre o pavimento novo, para reduzirmos o arraste dos pneus.

Equipamento utilizado: Os equipamentos utilizados são: usina para produção de massa asfáltica, vibro acabadora de asfalto, rolo de aço tipo tandem, rolo pneumático e caminhões.

Controle tecnológico: Os agregados deverão ter pelo menos duas de suas faces britadas e serem limpos, isentos de substancias deletérias e matéria orgânica e constituídos de fragmentos sãos e duráveis. Durante a realização dos trabalhos deve-se controlar: a qualidade do material betuminoso, a qualidade dos agregados, quantidade de ligante na mistura, a graduação da composição dos agregados, a temperatura em diversas etapas do processo, as características Marshall da mistura, compactação, espessura, larguras e acabamento da superfície.

Medição: O concreto betuminoso usinado a quente será medido em toneladas (T).

TRANSPORTE DO CBUQ

A massa asfáltica deverá ser transportada por caminhões basculantes com caçambas metálicas, lisas e lubrificadas para evitar à aderência da mistura a chapa. No transporte da massa, a mesma deverá ser coberta por uma lona para reduzir a perda de caloria durante o trajeto e na espera pela aplicação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Para execução das obras, deverão ser observadas as Especificações Técnicas estabelecidas pela Secretaria de Serviços Públicos e Urbanos.

a) MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

A empresa deverá disponibilizar equipamentos próprios ou locados necessários para o bom andamento dos serviços.

b) SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E DESVIOS

A empreiteira, antes de qualquer atividade deverá sinalizar que está sendo executada obra, tanto no que se refere ao bloqueio das pistas para permitir a execução dos serviços como na proteção de pedestres e operários.

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

a) O Município convocará a empresa vencedora do Registro de Preços, para dar início aos serviços de pavimentação ou repavimentação, indicando local, e encaminhando memorial descritivo, planilha orçamentária e demais dados técnicos para execução.

b) Será realizado contrato específico para cada obra a ser executada, utilizando-se como modelo a Minuta de Contrato (anexo VIII).

c) A empresa vencedora deverá executar os serviços de pavimentação e repavimentação utilizando-se de produtos nas condições abaixo citadas:

c.1) Entregar CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com ensaios e laudos de qualidade na faixa “B” DAER/RS em conformidade com a Norma Técnica 16/91.

c.2) A empresa vencedora deverá ter Unidade de Laboratório junto à usina para fazer controle tecnológico do produto.

c.3) A empresa vencedora deverá ter Unidade de balança junto à usina para pesagem de cada carga emitindo comprovante do peso da carga.

LIMPEZA FINAL

Antes da entrega final da obra, a área onde executado o trabalho e seu entorno deverão ser integralmente limpos pela executora dos serviços, devendo ser retirado todo e qualquer material e/ou resíduos de obra e outros que estiverem no local da mesma.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO REGISTRADO

Os preços registrados nesta ATA constam na ata de abertura e da proposta da empresa registrada, que é parte integrante desta ata, sendo o valor total de R$ ....... por tonelada de CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE na faixa “B” DAER/RS, de acordo com a especificação Norma Técnica 16/91, incluso fornecimento, execução e transporte.

Os preços registrados nesta ATA constam na ata de abertura e da proposta da empresa registrada, que é parte integrante desta ata, sendo o valor total de R$ ....... por metro quadrado de imprimação com CM-30, incluso fornecimento, execução, transporte (até o local da obra projetada) e utilização de vassoura mecânica com largura útil de varrimento de 2,44m, para obras de pavimentação e repavimentação no município.

Os preços registrados nesta ATA constam na ata de abertura e da proposta da empresa registrada, que é parte integrante desta ata, sendo o valor total de R$ ....... por metro quadrado de pintura de ligação com RR-1C, incluso fornecimento, execução, transporte (até o local da obra projetada), para obras de pavimentação e repavimentação no município.

CLÁUSULA QUARTA – DA ORDEM DE INÍCIO DA OBRA

I - Da Convocação para execução e início dos serviços de pavimentação e/ou repavimentação: Para a execução dos serviços será realizado contrato com base nos termos e cláusulas constantes nesta Ata, o qual conterá o local e a quantidade necessária para a execução da obra.

§ 1º. A Administração convocará a Compromitente Fornecedora, e dará a “Ordem de Início dos Serviços”, sendo que a mesma deverá iniciar em até 05 (cinco) dias após o recebimento desta, mediante:

a - Comprovação do Recolhimento de taxas de responsabilidade técnica na entidade profissional competente.

b - Apresentação da relação com o nome, o número da carteira de identidade e da carteira de trabalho dos funcionários que participarão dos trabalhos, sendo vedada a entrada de qualquer pessoa que não conste na lista. Em caso de eventuais substituições, a CONTRATADA deverá comunicar com antecedência o Município por escrito. O contratante reserva-se o direito de fiscalizar na obra em qualquer tempo, para verificar se os funcionários constantes na relação estão efetivamente trabalhando na obra.

c – Comprovação da Matrícula da obra no CEI (Cadastro Específico do INSS) referente ao objeto contratado em nome e com o número do CNPJ da empresa vencedora da Licitação. Caso haja isenção do registro da Obra no CEI, a empresa executante deverá apresentar legislação comprovando a isenção.

d – Instalação da placa indicativa da obra conforme layout fornecido pelo Município.

e - Realização de uma reunião entre o responsável técnico pela fiscalização da Obra por parte da Administração e responsável técnico por parte da Compromitente Prestadora dos Serviços.

f - A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Urbanos, após a ordem de início de obras, deverá encaminhar cópia da documentação supramencionada para a Contabilidade da Prefeitura, sob pena de não pagamento das parcelas.

g - No momento da convocação a Compromitente Fornecedora, receberá da Administração memorial descritivo dos serviços, indicação do local da obra, orientações e outros dados necessários para a execução da obra.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo de execução da totalidade dos serviços constará no Cronograma Físico-Financeiro a ser fornecimento pela Administração, devendo o prazo ser contado a partir do recebimento da “Ordem de Início dos Serviços”.

Parágrafo único. A critério das partes, o prazo indicativo no Cronograma Físico-Financeiro poderá ser prorrogado em até igual período, considerando-se a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, mediante Termo Aditivo escrito e consensual, neste sentido.

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO

A obra e os serviços serão recebidos:

I- Provisoriamente, através de vistoria executada pelo responsável encarregado pelo seu acompanhamento e/ou fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias contados da comunicação da CONTRATADA, e desde que considerados pelo CONTRATANTE em condições de ocupação e conforme previsto nos anexos e recebimento da CND do INSS da obra.

II- Definitivamente, através de vistoria do responsável designado pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 (noventa) dias a contar do recebimento provisório, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

I – Caso a Obra contratada possua prazo de execução superior a 30 dias, deverão ser observadas as seguintes especificações para pagamento:

a) O pagamento será efetuado em parcelas a cada 30 (trinta) dias, após a constatação efetiva do término de cada etapa prevista no Cronograma Físico-Financeiro, por parte da Fiscalização.

b) O primeiro pagamento será realizado 30 (trinta) dias após o início da obra, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

b.1 - Boletim de Medição emitido pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Urbanos.

b.2 - Comprovação do Recolhimento de taxas de responsabilidade técnica na entidade profissional competente.

b.3 - Apresentação da relação com o nome, o número da carteira de identidade e da carteira de trabalho dos funcionários que participaram dos trabalhos, sendo vedada a entrada de qualquer pessoa que não conste na lista. Em caso de eventuais substituições, a licitante vencedora deverá comunicar com antecedência o Município por escrito.

b.4 - Nota fiscal de acordo com o que foi executado.

c) A cada pagamento posterior à primeira parcela, deverá ser apresentada a Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS), relativa à quitação dos encargos previdenciários incidentes sobre o faturamento imediatamente anterior, bem como apresentação dos comprovantes de recolhimento do FGTS relativo aos funcionários da empresa, folha de pagamento (dos funcionários que efetuarem os serviços referentes ao objeto deste certame), devidamente assinada pelos funcionários, como também termo de rescisão de contrato de trabalho igualmente assinada e com homologação do sindicato da categoria.

d) Na última parcela, a CONTRATADA deverá apresentar, além dos documentos elencados acima, as seguintes provas de regularidade fiscal, sem as quais, o pagamento não será liberado.

d.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal no Município de São Marcos-RS, em vigor.

d.2 - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em vigor, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

d.3 - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, em vigor.

d.4 - Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em vigor.

e) A última parcela do contrato somente será quitada, mediante apresentação do comprovante de baixa da matrícula no CEI, devidamente expedida pelo INSS, juntamente com a Guia da Previdência Social – GPS, Certidão Negativa de Débito referente ao objeto da contratação, folha de pagamento e comprovante de regularidade perante o FGTS.

II – Caso a Obra contratada possua prazo de execução inferior a 30 dias, deverão ser observadas as seguintes especificações para pagamento:

a) O pagamento será efetuado após a constatação efetiva do término da obra, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a liquidação da despesa, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a.1 - Boletim de Medição emitido pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Urbanos.

a.2 - Comprovação do Recolhimento de taxas de responsabilidade técnica na entidade profissional competente.

a.3 - Apresentação da relação com o nome, o número da carteira de identidade e da carteira de trabalho dos funcionários que participaram dos trabalhos, sendo vedada a entrada de qualquer pessoa que não conste na lista. Em caso de eventuais substituições, a licitante vencedora deverá comunicar com antecedência o Município por escrito.

a.4 - Nota fiscal de acordo com o que foi executado.

a.5 - Guia da Previdência Social (GPS), relativa à quitação dos encargos previdenciários incidentes sobre o período em que executou a obra, bem como apresentação dos comprovantes de recolhimento do FGTS relativo aos funcionários da empresa, comprovante de pagamento (dos funcionários que efetuaram os serviços referentes ao objeto deste contrato).

a.6 - Comprovante de baixa da matrícula no CEI, devidamente expedida pelo INSS, juntamente com a Guia da Previdência Social – GPS, Certidão Negativa de Débito referente ao objeto da contratação, folha de pagamento e comprovante de regularidade perante o FGTS.

b) Apresentação das seguintes provas de regularidade fiscal, sem as quais, o pagamento não será liberado.

b.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal no Município de São Marcos-RS, em vigor.

b.2 - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em vigor, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

b.3 - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, em vigor.

b.4 - Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em vigor.

§ 1º. A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações, não transfere para o CONTRATANTE, a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

§ 2º. Os valores da proposta não sofrerão qualquer reajuste, nos termos da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995, e Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

§ 3º. A matrícula da obra no INSS, não poderá ser feita em nome do CONTRATANTE, ou seja, a mesma deverá ser feita em nome da CONTRATADA para a execução da obra.

§ 4º. Em caso de reclamatória trabalhista contra a CONTRATADA, em que o CONTRATANTE seja incluído no pólo passivo da demanda, independente da garantia ofertada, será retido, até o final da lide, valores suficientes para garantir eventual indenização.

§ 5º. Os valores da proposta não sofrerão qualquer reajuste, nos termos da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995, e Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

§ 6º. Caso for realizada a contratação da obra com recurso Federal, o pagamento ficará condicionado à liberação dos valores pela Caixa ou órgão competente.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sem que lhe possa ser atribuída responsabilidade de qualquer natureza, fica assegurado ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar o inteiro cumprimento do contrato, obrigando-se a CONTRATADA, a facilitar aos fiscais, o acesso a todos os documentos e serviços, a fornecer informações e elementos que lhe forem solicitados e a cumprir as determinações que lhe forem feitas, tudo dentro dos prazos estabelecidos nas respectivas notificações.

§ 1º. A fiscalização da obra e dos serviços contratados será efetuada por técnicos do CONTRATANTE e/ou por empresa contratada, que deverá(ão) dispor de amplo acesso às informações, obra e serviços que julgar(em) necessários.

§ 2º. Deverá ser mantido diário de obra com anotações a respeito das condições do tempo, serviços realizados e fatos relevantes, devendo ser preenchido e assinado diariamente pelo responsável técnico pela execução e estar à disposição da fiscalização a qualquer hora no local da obra.

§ 3º. Obra e serviços incompletos, defeituosos ou em desacordo com os Projetos e os Memoriais Descritivos deverão ser refeitos imediatamente, não cabendo à CONTRATADA o direito à indenização, ficando a mesma sujeita às sanções previstas neste contrato.

§ 4º. Apresentar, quando solicitada pela fiscalização, a relação com o nome, o número da carteira de identidade e da carteira de trabalho dos funcionários que participam dos trabalhos, devendo anexar cópias da carteira de trabalho dos funcionários indicados na relação, comprovando que os mesmos pertencem ao seu quadro permanente. Em caso de eventuais substituições, a CONTRATADA deverá comunicar com antecedência ao CONTRATANTE, por escrito, e apresentar as novas comprovações.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência desta Ata é de 12 meses, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para aquisição do objeto desta licitação os recursos previstos correrão por conta das dotações que se fizerem necessárias às compras.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante ou de contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) manter comportamento inadequado durante a sessão: afastamento do certame e/ou suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos;

b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos e/ou multa de 10% sobre o valor do contrato;

c) executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

d) executar os serviços com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias, após os quais será considerado como inexecução dos serviços: multa diária de 0,7% sobre o montante não adimplido da solicitação;

e) inexecução parcial do objeto do edital: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos e/ou multa de 10% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido da solicitação;

f) inexecução total dos serviços: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos e/ou multa de 15% sobre o valor atualizado do contrato;

g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução dos serviços: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 anos e/ou multa de 15 % sobre o valor atualizado do contrato;

h) Fazer Declaração falsa ou entregar documentação falsa à Comissão: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 anos.

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso e poderão ser descontadas dos pagamentos que a contratada tenha a receber.

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

I - O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o equilíbrio econômico dos preços vigentes através de solicitação formal, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor.

II – O Município poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantido a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional.

III - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

a) O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ou elevação daqueles praticados no mercado.

b) Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Município:

1. convocará o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

2. frustrada a negociação e comprovado que o preço registrado é superior ao de mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

3. convocará os demais fornecedores registrados visando igual oportunidade de negociação.

IV - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Município poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

V - Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços para o item, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata, quando:

I - O fornecedor não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata, sem justificativa aceitável;

II - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;

III - Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;

IV - Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados no art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/83;

V - Por razão de interesse público, devidamente motivado.

§ 1º. No caso de cancelamento do registro de preço, devidamente justificado nos autos do Processo, terá a COMPROMITENTE FORNECEDORA o prazo de 05 (cinco dias) úteis, contados da notificação, para apresentar o contraditório e a ampla defesa.

§ 2º. O cancelamento do registro de preço poderá ensejar a convocação do fornecedor com classificação imediatamente subsequente ou a realização de nova licitação para a aquisição do produto, a critério da ADMINISTRAÇÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO

A COMPROMITENTE FORNECEDORA, em caso de rescisão administrativa, reconhece todos os direitos da Administração, consoante prevê o artigo 77 da lei vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEI REGRADORA

A presente contratação reger-se-á pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o edital de Concorrência Pública nº 005/2018 e seus anexos, juntamente com normas de direito público, resolverão os casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Esta Ata fica vinculada ao processo licitatório nº 408/2018 modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018 e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de São Marcos - RS com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas porventura emergentes da presente contratação.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas ao final subscritas, para que o mesmo produza todos os jurídicos e legais efeitos.

São Marcos - RS, .......... de ........................ de 2018.

Evandro Carlos Kuwer

Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO

COMPROMITENTE FORNECEDORA

ANEXO VIII

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.... /2018, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS ......... NOS TERMOS A CONDIÇÕES A SEGUIR ESTABELECIDAS:

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Venâncio Aires, nº 720, inscrito no CNPJ sob o nº 88.818.299/0001-37, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e a empresa ......, inscrita no CNPJ sob o nº ...., estabelecida na Rua ....., nº ...., Bairro ..., na cidade de ......, neste ato representada pelo Sr. ....., brasileiro, (estado civil), inscrito no CPF sob o nº ......, carteira de identidade nº ...., residente e domiciliado na Rua ...., nº ...., Bairro ..., na cidade de ........., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, acordam celebrar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato objetiva a contratação de empresa, na forma de empreitada por preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra, para o fornecimento, execução e transporte de CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE na faixa “B” DAER/RS, conforme especificação Norma Técnica 16/91, na obra de pavimentação e/ou repavimentação da ..... (especificar o local da obra), conforme Memorial Descritivo, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e Ata de Registro de Preços da Concorrência Pública nº 001/2018, que integram este instrumento independente de transcrição.

O presente contrato objetiva a contratação de empresa, na forma de empreitada por preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra para imprimação com CM-30, incluso fornecimento, execução, transporte (até o local da obra projetada) e utilização de vassoura mecânica com largura útil de varrimento de 2,44m, para obras de pavimentação e repavimentação da ( especificar o local da obra) .

O presente contrato objetiva a contratação de empresa, na forma de empreitada por

preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra para pintura de ligação com RR-1C,

incluso fornecimento, execução, transporte (até o local da obra projetada), para obras de pavimentação e repavimentação (especificar o local da obra) .

I – Se a obra for executada com recursos Federais, deverão ser informados os dados do contrato de repasse.

II – Se a obra for executada com Verba Federal, o pagamento ficará condicionado à liberação dos valores pela Caixa ou órgão competente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ASSINATURA DO CONTRATO

O CONTRATANTE convocará a empresa para assinar o contrato, que deverá firmar a contratação no prazo de até 03 (três) dias contados da data de convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta licitação e no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

I - Pela recusa em assinar do contrato, nos prazos previstos contados da data de convocação, será aplicada multa na razão 2% (dois por cento), sobre o valor total da proposta.

II - Se dentro do prazo a convocada não assinar o contrato, o Município convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do mesmo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INÍCIO DAS OBRAS

O Contratante convocará a Contratada, e dará a “Ordem de Início dos Serviços”, sendo que a mesma deverá iniciar em até 05 (cinco) dias após o recebimento desta, mediante:

a - Comprovação do Recolhimento de taxas de responsabilidade técnica na entidade profissional competente.

b - Apresentação da relação com o nome, o número da carteira de identidade e da carteira de trabalho dos funcionários que participarão dos trabalhos, sendo vedada a entrada de qualquer pessoa que não conste na lista. Em caso de eventuais substituições, a CONTRATADA deverá comunicar com antecedência o Município por escrito. O contratante reserva-se o direito de fiscalizar na obra em qualquer tempo, para verificar se os funcionários constantes na relação estão efetivamente trabalhando na obra.

c – Comprovação da Matrícula da obra no CEI (Cadastro Específico do INSS) referente ao objeto contratado em nome e com o número do CNPJ da empresa vencedora da Licitação. Caso haja isenção do registro da Obra no CEI, a empresa executante deverá apresentar legislação comprovando a isenção.

d – Instalação da placa indicativa da obra conforme layout fornecido pelo Município.

e - Realização de uma reunião entre o responsável técnico pela fiscalização da Obra por parte da Administração e responsável técnico por parte da Compromitente Prestadora dos Serviços.

§ 1º. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Urbanos, após a ordem de início de obras, deverá encaminhar cópia da documentação supramencionada para a Contabilidade da Prefeitura, sob pena de não pagamento das parcelas.

§ 2º. No momento da convocação a Compromitente Fornecedora, receberá da Administração memorial descritivo dos serviços, indicação do local da obra, orientações e outros dados necessários para a execução da obra.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

O prazo de execução da totalidade da obra é de ....... (.......) dias, contados do recebimento da “Ordem de Início da Obra”.

Parágrafo único. A critério das partes, o prazo acima poderá ser prorrogado em até igual período, considerando-se a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, mediante Termo Aditivo escrito e consensual, neste sentido.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O CONTRATANTE pagará, pelos serviços avençados na Cláusula Primeira deste contrato, conforme ofertado na proposta da CONTRATADA, o valor de R$ ... (....) correspondente à mão-de-obra, o valor de R$ ... (....) correspondente ao material, totalizando o valor global da obra de R$ ... (....) (descrever  os itens, conforme planilha abaixo):

| Item | Descrição | Qtd. | Un | Unitário Material | Total Material | Unitário M.O. | Total M.O. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VALOR TOTAL MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL MATERIAL E MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  |  |  |  |

§ 1º. Os quantitativos constantes nesta cláusula foram estimados para fins de julgamento e empenho. Por tratar-se de contrato a preços unitários, não há compromisso do CONTRATANTE em atingir seus valores.

§ 2º. O CONTRATANTE pagará para a CONTRATADA somente as quantidades executadas e atestadas no Boletim de Medição emitido pela fiscalização do CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

I – Caso a Obra contratada possua prazo de execução superior a 30 dias, deverão ser observadas as seguintes especificações para pagamento:

a) O pagamento será efetuado em parcelas a cada 30 (trinta) dias, após a constatação efetiva do término de cada etapa prevista no Cronograma Físico-Financeiro, por parte da Fiscalização.

b) O primeiro pagamento será realizado 30 (trinta) dias após o início da obra, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

b.1 - Boletim de Medição emitido pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Urbanos.

b.2 - Comprovação do Recolhimento de taxas de responsabilidade técnica na entidade profissional competente.

b.3 - Apresentação da relação com o nome, o número da carteira de identidade e da carteira de trabalho dos funcionários que participaram dos trabalhos, sendo vedada a entrada de qualquer pessoa que não conste na lista. Em caso de eventuais substituições, a licitante vencedora deverá comunicar com antecedência o Município por escrito.

b.4 - Nota fiscal de acordo com o que foi executado.

c) A cada pagamento posterior à primeira parcela, deverá ser apresentada a Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS), relativa à quitação dos encargos previdenciários incidentes sobre o faturamento imediatamente anterior, bem como apresentação dos comprovantes de recolhimento do FGTS relativo aos funcionários da empresa, folha de pagamento (dos funcionários que efetuarem os serviços referentes ao objeto deste certame), devidamente assinada pelos funcionários, como também termo de rescisão de contrato de trabalho igualmente assinada e com homologação do sindicato da categoria.

d) Na última parcela, a CONTRATADA deverá apresentar, além dos documentos elencados acima, as seguintes provas de regularidade fiscal, sem as quais, o pagamento não será liberado.

d.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal no Município de São Marcos -RS, em vigor.

d.2 - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em vigor, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

d.3 - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, em vigor.

d.4 - Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em vigor.

e) A última parcela do contrato somente será quitada, mediante apresentação do comprovante de baixa da matrícula no CEI, devidamente expedida pelo INSS, juntamente com a Guia da Previdência Social – GPS, Certidão Negativa de Débito referente ao objeto da contratação, folha de pagamento e comprovante de regularidade perante o FGTS.

II – Caso a Obra contratada possua prazo de execução inferior a 30 dias, deverão ser observadas as seguintes especificações para pagamento:

a) O pagamento será efetuado após a constatação efetiva do término da obra, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a liquidação da despesa, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a.1 - Boletim de Medição emitido pela Secretaria de Serviços Públicos e Urbanos.

a.2 - Comprovação do Recolhimento de taxas de responsabilidade técnica na entidade profissional competente.

a.3 - Apresentação da relação com o nome, o número da carteira de identidade e da carteira de trabalho dos funcionários que participaram dos trabalhos, sendo vedada a entrada de qualquer pessoa que não conste na lista. Em caso de eventuais substituições, a licitante vencedora deverá comunicar com antecedência o Município por escrito.

a.4 - Nota fiscal de acordo com o que foi executado.

a.5 - Guia da Previdência Social (GPS), relativa à quitação dos encargos previdenciários incidentes sobre o período em que executou a obra, bem como apresentação dos comprovantes de recolhimento do FGTS relativo aos funcionários da empresa, comprovante de pagamento (dos funcionários que efetuaram os serviços referentes ao objeto deste contrato).

a.6 - Comprovante de baixa da matrícula no CEI, devidamente expedida pelo INSS, juntamente com a Guia da Previdência Social – GPS, Certidão Negativa de Débito referente ao objeto da contratação, folha de pagamento e comprovante de regularidade perante o FGTS.

b) Apresentação das seguintes provas de regularidade fiscal, sem as quais, o pagamento não será liberado.

b.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal no Município de São Marcos

-RS, em vigor.

b.2 - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em vigor, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

b.3 - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, em vigor.

b.4 - Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em vigor.

§ 1º. A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações, não transfere para o CONTRATANTE, a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações.

§ 2º. Os valores da proposta não sofrerão qualquer reajuste, nos termos da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995, e Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

§ 3º. A matrícula da obra no INSS, não poderá ser feita em nome do CONTRATANTE, ou seja, a mesma deverá ser feita em nome da CONTRATADA para a execução da obra.

§ 4º. Em caso de reclamatória trabalhista contra a CONTRATADA, em que o CONTRATANTE seja incluído no pólo passivo da demanda, independente da garantia ofertada, será retido, até o final da lide, valores suficientes para garantir eventual indenização.

§ 5º. Os valores da proposta não sofrerão qualquer reajuste, nos termos da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995, e Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

§ 6º. Caso for realizada a contratação da obra com recurso Federal, o pagamento ficará condicionado à liberação dos valores pela Caixa ou órgão competente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA

I - Para acompanhamento e fiscalização da obra, objeto desta licitação, o Município designa os servidores nomeados por Portaria, que farão o recebimento nos termos do artigo 73, I, "a" e "b", da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, da seguinte forma:

a) provisoriamente, pelo responsável pela fiscalização, mediante termo circunstanciado, em até 15 (quinze) dias consecutivos, contados do aviso de conclusão de cada etapa da obra feito, por escrito, para efeito de posterior verificação da conformidade com o solicitado na licitação;

b) definitivamente, pela comissão designada, mediante termo circunstanciado, após o decurso de prazo de observação, em até 15 (quinze) dias consecutivos, contados após o recebimento provisório, nos termos do subitem anterior.

II - Sem que lhe possa ser atribuída responsabilidade de qualquer natureza, fica assegurado ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar o inteiro cumprimento do contrato, obrigando-se a CONTRATADA, a facilitar aos fiscais, o acesso a todos os documentos e serviços, a fornecer informações e elementos que lhe forem solicitados e a cumprir as determinações que lhe forem feitas, tudo dentro dos prazos estabelecidos nas respectivas notificações.

§ 1º. A fiscalização da obra e dos serviços contratados será efetuada por técnicos do CONTRATANTE e/ou por empresa contratada, que deverá(ão) dispor de amplo acesso às informações, obra e serviços que julgar(em) necessários.

§ 2º. Deverá ser mantido diário de obra com anotações a respeito das condições do tempo, serviços realizados e fatos relevantes, devendo ser preenchido e assinado diariamente pelo responsável técnico pela execução e estar à disposição da fiscalização a qualquer hora no local da obra.

§ 3º. Obra e serviços incompletos, defeituosos ou em desacordo com os Projetos e os Memoriais Descritivos deverão ser refeitos imediatamente, não cabendo à CONTRATADA o direito à indenização, ficando a mesma sujeita às sanções previstas neste contrato.

§ 4º. Apresentar, quando solicitada pela fiscalização, a relação com o nome, o número da carteira de identidade e da carteira de trabalho dos funcionários que participam dos trabalhos, devendo anexar cópias da carteira de trabalho dos funcionários indicados na relação, comprovando que os mesmos pertencem ao seu quadro permanente. Em caso de eventuais substituições, a CONTRATADA deverá comunicar com antecedência ao CONTRATANTE, por escrito, e apresentar as novas comprovações.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As Especificações Técnicas a seguir descrevem de maneira detalhada as normas técnicas, materiais e métodos executivos dos serviços pavimentação. Procurará dar aos executores da obra um balizamento nos serviços propostos e consequentemente nas suas formulações financeiras para o processo licitatório de registro de preços: CBUQ – fornecimento, transporte e execução.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) – FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

Definição: É uma mistura flexível, composta de agregado mineral graúdo, agregado mineral fino e cimento asfáltico. São processados em usina dosadora adequada, espalhados e comprimidos a quente. Para execução de camadas de regularização, seja com motoniveladoras como com acabadoras autopropelida, devemos usar a faixa “A” da Especificação Técnica do DAER/RS.

Para a execução da camada de capa asfáltica o usual e recomendável e a adoção da faixa “B” da mesma Especificação.

Procedimento de execução: Para iniciar a produção do CBUQ deve se averiguar que tanto na área da usina como no trecho onde será espalhada a mistura, não há previsão de chuva imediata. O cimento asfáltico deverá estar a 150°C e os agregados o mais seco possível. Após a usinagem a massa asfáltica é transportada para a pista por caminhões basculantes e descarregada numa vibro-acabadora autopropelida. As vibro-acabadoras devem possuir dispositivos que controlem o espalhamento da camada solta de maneira a garantirem as condições geométricas da seção transversal, greide e espessura compactada de projeto. Para a compactação da massa são utilizados rolos tandem de aço e rolo pneumáticos com dispositivos que permitam a variação simultânea de pressão em todos os pneus. A rolagem compreende três etapas: a rolagem inicial com o rolo tandem que serve para acomodar a massa, a rolagem intermediária com rolo pneumático que compacta a mistura e a rolagem final com novamente o rolo tandem que dá o acabamento, corrigindo 2 irregularidades. O trafego deverá ser liberado só após o resfriamento total do revestimento. Em situações extremas onde é necessária a liberação do trafego podemos resfriar a camada com agua. Em locais de grande torção é conveniente aplicarmos areia sobre o pavimento novo, para reduzirmos o arraste dos pneus.

Equipamento utilizado: Os equipamentos utilizados são: usina para produção de massa asfáltica, vibro acabadora de asfalto, rolo de aço tipo tandem, rolo pneumático e caminhões.

Controle tecnológico: Os agregados deverão ter pelo menos duas de suas faces britadas e serem limpos, isentos de substancias deletérias e matéria orgânica e constituídos de fragmentos sãos e duráveis. Durante a realização dos trabalhos deve-se controlar: a qualidade do material betuminoso, a qualidade dos agregados, quantidade de ligante na mistura, a graduação da composição dos agregados, a temperatura em diversas etapas do processo, as características Marshall da mistura, compactação, espessura, larguras e acabamento da superfície.

Medição: O concreto betuminoso usinado a quente será medido em toneladas (T).

TRANSPORTE DO CBUQ

A massa asfáltica deverá ser transportada por caminhões basculantes com caçambas metálicas, lisas e lubrificadas para evitar à aderência da mistura a chapa. No transporte da massa, a mesma deverá ser coberta por uma lona para reduzir a perda de caloria durante o trajeto e na espera pela aplicação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Para execução das obras, deverão ser observadas as Especificações Técnicas estabelecidas pela Secretaria de Serviços Públicos e Urbanos.

a) MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

A empresa deverá disponibilizar equipamentos próprios ou locados necessários para o bom andamento dos serviços.

b) SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E DESVIOS

Antes da entrega final da obra, a área onde executado o trabalho e seu entorno deverão ser integralmente limpos pela executora dos serviços, devendo ser retirado todo e qualquer material e/ou resíduos de obra e outros que estiverem no local da mesma.

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

a) O Município convocará a empresa vencedora do Registro de Preços, para dar início aos serviços de pavimentação ou repavimentação, indicando local, e encaminhando memorial descritivo, planilha orçamentária e demais dados técnicos para execução.

b) Será realizado contrato específico para cada obra a ser executada, utilizando-se como modelo a Minuta de Contrato (anexo VIII).

c) A empresa vencedora deverá executar os serviços de pavimentação e repavimentação utilizando-se de produtos nas condições abaixo citadas:

c.1) Entregar CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com ensaios e laudos de qualidade na faixa “B” DAER/RS em conformidade com a Norma Técnica 16/91.

c.2) A empresa vencedora deverá ter Unidade de Laboratório junto à usina para fazer controle tecnológico do produto.

c.3) A empresa vencedora deverá ter Unidade de balança junto à usina para pesagem de cada carga emitindo comprovante do peso da carga.

LIMPEZA FINAL

Antes da entrega final da obra, esta deverá ser perfeitamente limpa pela executora dos serviços, devendo ser retirado todo e qualquer material de obra e outros que estiverem no interior da mesma.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Secretaria de Obras, Transporte e Viação e Secretaria do Interior

Dotação: 50320 e 55350

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Compete ao CONTRATANTE:

I - Fiscalizar, orientar, impugnar, dirimir dúvidas emergentes na execução do objeto contratado.

II - Receber a obra contratada, lavrar termo de recebimento provisório. Se o objeto contratado não estiver de acordo com as especificações, rejeitá-lo-á no todo ou em parte. Do contrário, após a análise de compatibilidade entre o contratado e o efetivamente entregue, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

III - Efetuar o pagamento nos prazos e termos estabelecidos neste contrato.

IV - Fornecer a Ordem de Início da obra.

Parágrafo Único. O recebimento definitivo da obra, não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeição, qualidade, quantidade, durabilidade, segurança, compatibilidade com o fim a que se destina e demais peculiaridades da obra.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se:

I - Executar o objeto deste contrato segundo especificações dos Projetos e dos Memoriais Descritivos.

II - Proceder à execução da obra contratada nas datas previstas no Cronograma Físico-Financeiro.

III – Arcar com todas as despesas necessárias à consecução do objeto contratado.

IV - Arcar com encargos trabalhistas, fiscais (ICMS e outros), previdenciários, comerciais, embalagens, fretes, tarifas, seguros, tributários, descarga, transporte, material, mão-de-obra, maquinários, equipamentos, ferramentas, insumos necessários, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a obra resultante deste contrato, bem como os riscos atinentes à atividade. Deverá arcar com todas as despesas referentes à segurança do trabalho na obra e vias públicas, bem como a responsabilidade civil contra terceiros.

V - A CONTRATADA deverá atender ao disposto na legislação trabalhista e previdenciária, no que tange à área de segurança e medicina do trabalho, em especial ao previsto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

V.a - O CONTRATANTE poderá realizar, eventualmente, auditorias de segurança e medicina do trabalho, verificando o cumprimento do disposto no inciso V.

VI - Na hipótese de qualquer reclamatória trabalhista proposta contra o CONTRATANTE pelos empregados da CONTRATADA, serão retidos valores suficientes para manter eventual condenação por responsabilidade subsidiária.

VII - Os preços contratados serão considerados completos e suficientes para a execução de todos os serviços, objeto deste contrato, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação por parte da CONTRATADA.

VIII - Assegurar os empregados contra riscos de acidentes de trabalho.

IX - Indenizar terceiros e o CONTRATANTE todo e qualquer prejuízo ou dano, decorrente de dolo ou culpa, durante a execução do contrato, ou após o seu término, em conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666/93.

X - Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

XI - Manter os locais de execução dos serviços permanentemente sinalizados, conforme CTB (Código de Trânsito Brasileiro), seus anexos e resoluções, em especial a Resolução nº 561/80 do CONTRAN, visando a segurança de veículos e pedestres em trânsito, bem como, a limpeza dos locais onde estiver efetuando os serviços, com a devida remoção de entulhos e materiais remanescentes.

XII - Fornecer toda a mão-de-obra, materiais (conforme Projetos e Memoriais Descritivos), ferramentas, equipamentos, maquinários necessários à perfeita execução da obra de que trata o presente contrato.

XIII - Atribuir os serviços a profissionais legalmente habilitados e idôneos.

XIV - Toda e qualquer impugnação feita pelo CONTRATANTE obrigará a CONTRATADA a corrigir ou reparar e efetuar substituição de material inadequado, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias consecutivos. Não sendo possível, indenizará o valor correspondente, acrescido de perdas e danos.

XV - Apresentar ao CONTRATANTE os documentos de Responsabilidade Técnica registrados na entidade profissional competente pela execução da obra, sem a(s) qual(is) esta não poderá ser iniciada, juntamente com os dados de identificação de seu preposto, nos termos do artigo 68 da Lei nº 8.666/93.

XVI - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas.

XVII - Responder pela qualidade, quantidade, perfeição, segurança e demais características da obra, bem como a observação às normas técnicas.

XVIII - Instituir um diário de ocorrências, para anotações desta e outros eventos que se fizerem necessários para a obra.

XIX - Manter limpo o local da obra, fazendo remover o lixo e entulhos para fora do local da mesma, em forma periódica.

XX - Entregar a obra completamente limpa, acabada, desembaraçada de equipamentos, máquinas, sobras de material e com todas as instalações em perfeito funcionamento.

XXI - Assegurar livre acesso por parte da fiscalização a todas as partes da obra em andamento.

XXII - Arcar com as despesas com demolições e reparos de serviços mal executados ou errados, por sua culpa, nos termos do art. 618 do Código Civil e Súmula 194 do Superior Tribunal de Justiça.

XXIII - Remover da obra, em forma imediata, todo e qualquer material não aprovado pela fiscalização.

XXIV - Chamar a fiscalização, com antecedência razoável, sempre que houver necessidade.

XXV - Manter um mestre-geral na obra para que dirija os operários.

XXVI - Assumir perante o CONTRATANTE a responsabilidade por todos os serviços realizados.

XXVII - Apresentar, sempre que exigidos pelo CONTRATANTE, quaisquer documentos constantes das disposições contidas na Lei nº 8.212/91 e demais legislações previdenciárias, bem como, os demais documentos apresentados na licitação.

XXVIII - Substituir qualquer material, quando em desacordo com as respectivas especificações.

XXIX - A CONTRATADA não poderá substituir os membros da equipe técnica, salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do CONTRATANTE.

XXIX.a - O responsável técnico deverá realizar visitas diárias à obra, de modo a garantir o perfeito andamento dos serviços, prestando total assistência técnica para execução.

XXX - Dispor de máquinas, equipamentos e equipe técnica especializada para o cumprimento do objeto deste contrato.

XXXI - A CONTRATADA responderá pela solidez, segurança e perfeição dos serviços e/ou obras executadas nos termos do Código Civil Brasileiro, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante a execução dos serviços ou deles decorrentes.

XXXII - A CONTRATADA deve conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis, referente ao objeto contratado para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo.

XXXIII - Obriga-se a CONTRATADA fornecer toda a mão-de-obra, material de construção, todos os equipamentos, ferramentas, máquinas, e veículos para os serviços de sua competência, correndo por sua inteira conta e risco, as despesas com o equipamento, e, também com alimentação, alojamento de toda equipe de trabalho, transporte e encargos sociais decorrentes de contrato de trabalho de seus empregados, indenizações trabalhistas, inclusive as apuradas pela Justiça do Trabalho, bem como do que vier a firmar com terceiros, nos termos da legislação trabalhista, civil, previdenciária ou penal em vigor, bem como indenizações por danos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante ou de contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) manter comportamento inadequado durante a sessão: afastamento do certame e/ou suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos;

b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos e/ou multa de 10% sobre o valor do contrato;

c) executar os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

d) executar os serviços com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias, após os quais será considerado como inexecução dos serviços: multa diária de 0,7% sobre o montante não adimplido da solicitação;

e) inexecução parcial do objeto do edital: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos e/ou multa de 10% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido da solicitação;

f) inexecução total dos serviços: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos e/ou multa de 15% sobre o valor atualizado do contrato;

g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução dos serviços: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 anos e/ou multa de 15 % sobre o valor atualizado do contrato;

h) Fazer Declaração falsa ou entregar documentação falsa à Comissão: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 anos.

As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso e poderão ser descontadas dos pagamentos que a contratada tenha a receber.

Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MOTIVOS DE RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido independente de procedimento judicial, aqueles inscritos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações acrescidas dos seguintes casos:

I - Recusa de início da obra; atraso no início da obra, na sua entrega total ou de suas etapas; reincidência em imperfeição já notificada pelo CONTRATANTE; entrega em desacordo com o contratado; atraso no atendimento às impugnações do CONTRATANTE; bem como, quaisquer das situações previstas no edital e neste contrato.

II - Mediante acordo expresso, e firmado pelas partes, após um aviso premonitório, também expresso, feito com antecedência de 15 (quinze) dias pelo interessado.

III - Unilateralmente pelo CONTRATANTE, em qualquer tempo, independente de interpelação ou procedimento judicial ou extrajudicial, caso a CONTRATADA:

a) ceda ou transfira, no todo ou em parte, o objeto deste contrato ou delegue a outrem as incumbências as obrigações nele consignadas, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANE, salvo o previsto no objeto deste contrato.

b) venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução dos serviços contratados.

c) quando pela reiteração de impugnação dos serviços ficar evidenciada a incapacidade da contratada para dar execução satisfatória ao contrato.

d) venha a falir entrar em concordata / recuperação judicial, liquidação ou dissolução.

e) no caso de atraso superior a 10 (dez) dias na entrega da obra, ressalvados os casos de força maior, devidamente justificados.

f) quando ocorrerem razões de interesse do serviço público e ou na ocorrência de qualquer das disposições elencados na Lei nº 8.666/93 alterações.

Parágrafo único. Havendo rescisão contratual, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o numerário equivalente aos serviços efetivamente realizados, e aprovados pela fiscalização, no valor aventado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO

A CONTRATADA, em caso de rescisão administrativa, reconhece todos os direitos da Administração, consoante prevê o artigo 77 da lei vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEI REGRADORA E CASOS OMISSOS

A presente contratação reger-se-á pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o edital de Concorrência nº 005/2018 e seus anexos, juntamente com normas de direito público, resolverão os casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Este contrato fica vinculado ao EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018, Processo nº 408 de 2018 e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de São Marcos- RS com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas porventura emergentes da presente contratação.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que o mesmo produza todos os jurídicos e legais efeitos.

São Marcos, RS, ............. de ............................ de 2018.

Evandro Carlos Kuwer

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

CONTRATADA

Aprovado:

Assessoria Jurídica

ANEXO IX

| CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE na faixa “B” DAER/RS - fornecimento, execução e transporte até o local da obra projetada, conforme especificação Norma Técnica 16/91, para obras de pavimentação no Município, na forma de empreitada por preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra. | Quant.: 1,00 tonelada | Valor por tonelada (material) R$ 320,00 | Valor por tonelada (mão de obra) R$ 80,00 | Valor total por tonelada R$ 400,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| IMPRIMAÇÃO COM CM-30, incluso fornecimento, execução, transporte (até o local da obra projetada) e utilização de vassoura mecânica com largura útil de varrimento de 2,44m, para obras de pavimentação no Município, na forma de empreitada por preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra. | Quant.: 1,00 m² | Valor por m² (material) R$ 4,00 | Valor por m² (mão de obra) R$ 1,00 | Valor total por m² R$ 5,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, incluso fornecimento, execução, transporte (até o local da obra projetada), para obras de pavimentação no Município, na forma de empreitada por preços unitários, compreendendo material e mão-de-obra. | Quant.: 1,00 m² | Valor por m² (material) R$ 1,24 | Valor por m² (mão de obra) R$ 0,31 | Valor total por m² R$ 1,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXO X

Declaração

A empresa ______________________________________________ , sob o CNPJ nº _________________________, estabelecida na(o) _____________________________________, nº _______, na cidade de ________________________, estado _________________________, declara que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

São Marcos, ______ de ______ de 2018.

___________________________

Responsável

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS

##### AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 005/2018

Processo nº. 408/2018     Abertura: 28.05.2018 às 09 horas.

Objeto: Registro de Preço para Pavimentação asfáltica.

Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São Marcos-RS, no horário de expediente ou pelo site www.saomarcos.rs.gov.br

Evandro Carlos Kuwer

Prefeito Municipal